2025年甘肃省高校产业支撑计划

项目任务书

项目编号及名称： 2025CYZC-015 乡村学生学业质量发展智能评估项目

项目承担单位（盖章）：              西北师范大学

项 目 负 责 人：                              郭炯

项 目 起 止 年 限：    2025年1月至2026年12月

甘肃省教育厅

二○二四年制

填 写 说 明

- 项目申报书是本任务书填报的重要依据，任务书不得降低申报书中的任务和考核指标，不得对主要研究内容作大幅调整。

- 本任务书一式四份，采用双面套印，中缝骑马订装订， 钉锯钉在折缝线上，钉脚平直、牢固（不受理左边距平订）， 成册后 A4 幅面。

- 项目自发文公布之日起执行。

| 一、项目完成考核指标简述(500 字以内) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 构建数据服务应用场景，形成各类课程核心素养行为数据采集与交换标准、学生问题解决能力行为数据采集与交换标准等成果； - 设计开发用于学业质量评估的情境化问题集； - 开发学生学业测评、问题解决测评系统，支持对乡村学生的核心素养及问题解决能力进行测评，为有效干预提供支撑； - 相关研究论文2篇；智能技术支持的乡村学生学业质量评估应用典型案例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要任务（3000 字以内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.研究目标 针对当前乡村学生学业质量评估中存在的评估指标体系不完善、评估方法传统单一、评估数据失真、评估结果解释深度不足、学生认知过程难以显性观察等现实问题。拟制定乡村学生学业质量评估指标体系，结合乡村本土教育特色，研制针对乡村学生的情境化试题集，建设乡村学生学业质量评估平台系统，并开展评估试点应用。同时依托项目开展与实施，培育一批乡村教育研究成果与项目，助力甘肃省乡村教育优质均衡发展。 2.研究内容 （1）研究1：乡村学生学业质量评估指标与评估工具构建 研究从学生认知过程角度出发，针对乡村地区、民族地区学生学业水平较低、问题解决能力薄弱、评估方式单一、评估内容片面等现实问题，开展乡村学生学业质量评估指标体系与工具构建研究。围绕影响乡村学生学业水平和问题解决能力的关键要素，结合课程核心素养的细化要求，梳理分析多个国家、省市、研究机构关于学生学业水平与问题解决能力评估的政策、方案，及已有理论研究内容，借鉴研究与实践中的评估指标，在认知心理学、学习科学等理论的指导下，将乡村学生内隐的认知过程通过行为进行外显化，从而构建乡村学生学业质量评估指标体系。该指标体系从学科核心素养、问题解决能力（问题识别、信息筛选、分析推理、方案抉择等）等维度出发，针对乡村地区学生的学习特点、生产生活环境等因素进行适应性调整。同时邀请相关领域专家、学科教师等开展多轮专家咨询，对乡村学生学业质量评估指标体系进行迭代优化，最终确定评估维度、评估指标，及各项指标的权重系数，形成可以投入一线使用的学业质量评估模型。 为有效评估学生的学科核心素养和问题解决能力，本研究模拟真实问题情境的复杂性、信息的庞杂性、解决路径的多样性，设计开发用于学业质量评估的情境化问题集，以及问题解决的支持工具等资源。本研究设计的问题集具有以下特点：（1）真实的问题情境；真实问题情境不仅可以激发学生的好奇心和学习动机，其问题解决过程更能反应学生的真实学业水平和问题解决能力；（2）庞杂、冗余的问题解决信息。为有效揭示学生解决问题的认知过程，问题集中包含大量的相关信息，其中包括冗余信息和干扰信息。学生需要根据自己的认知策略进行信息的甄别，从庞杂的信息中筛选出有用信息；（3）多条问题解决路径。为识别学生的不同认知特点和问题解决策略差异，问题集内嵌了多条不同的问题解决路径。不同的问题解决路径代表了不同的问题解决策略。 （2）研究2：乡村学生学业质量智能评估平台设计与开发 基于前期形成的乡村学生学业质量评估指标体系，研究需结合已有的学业质量评估平台系统优缺点，设计平台的整体架构，包括前端界面、后端服务器、数据库等；确定平台的功能模块，包括数据采集模块、数据存储与管理模块、数据分析模块、结果展示与报告模块、用户管理模块、系统管理与维护模块等。 为获取认知过程数据，打开学生思维模式黑箱，可视化呈现问题解决策略，基于研究1的问题集进行前端交互界面设计。具体为，将问题集中解题的关键信息、精心设计的冗余信息、干扰信息、情境信息等分别呈现在不同页面。学生需要先分析情境信息，进行问题界定，再选择点击相应菜单项获取相关信息。这种交互方式的设计类似科学探究中先提出假设，然后收集获取信息，再进行推理验证的过程。同时，这种交互方式能够获取到学生的交互行为数据，使得分析与挖掘学生内隐的认知过程与思维模式成为可能。此外，通过在不同页面中设计输入框获取学生认知结果数据，为后续的认知诊断分析提供依据。 为实现学生学业水平和问题解决能力的智能评估，设计与开发支撑学业质量评估的知识图谱系统、情境化试题系统，以及问题解决测评系统。其中知识图谱系统需结合乡村教育的实际情况与国家课程学习要求，确定知识图谱的构建范围和重点领域，清晰呈现不同知识点之间的逻辑关系和层次结构，直观地展示学生在学科领域的知识掌握程度，评估其对特定知识点的理解、记忆和应用能力。情境化试题系统需支持以知识图谱为基础的试题集实时维护更新。问题解决能力评估系统需收集并获取学生问题解决过程中的行为数据，利用认知诊断模型、隐马尔科夫模型HMM、ANN-SOM等技术对行为数据进行分析并可视化，呈现学生内隐思维认知过程和认知策略转换过程，从而实现对学生学业质量的智能评价。同时，针对乡村教育与学生学习特点，建立相关数据分析模型，注重学业评估的动态性、精准性，为提升乡村学生学习效果、优化乡村学校教学效果、加强乡村地区教育质量提供强有力的数据支撑和决策依据。 （3）研究3：乡村学生学业质量智能评估实证研究 本部分研究基于前期研究形成的乡村学生学业质量评估指标框架，依托乡村学生学业质量评估平台，选取甘肃省两个乡村区域作为试点应用区域，设计质量评估方案，联合地方教育行政部门、乡村地区学校开展试点评估工作。平台利用智能技术动态采集学生在问题解决过程中的多模态数据，可视化呈现学生思维认知过程，多维度刻画学生学业质量水平。同时对多模态评估数据进行深入分析，剖析数据背后隐含的学习问题、认知障碍等，探索乡村学生学习的内在科学规律，以此设计能提升乡村教育教学质量的可行方案，为试点区域乡村教育发展提供理论支撑，并在乡村学生学业质量评估过程中发掘乡村教育的典型案例，从而帮助省、市（州）、县（区）各级教育行政部门制定符合区域乡村教育发展的政策规划。 3.课题任务分解及分工 （1）乡村学生学业质量评估指标框架构建，由郝建江、丁添、邹佳人等带领4位硕士研究生完成； （2）知识图谱构建及问题集设计，由马玉慧、禅慧、王洪梅、陈静远等带领5位硕士研究生完成； （3）平台架构构建及开发，由路振宇、赵永强、邓亮等负责完成； （4）试点区域应用，由房立、褚娟等带领8位硕士研究生完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 拟解决的主要技术难点、问题及其技术路线 本项目协同西北师范大学、智能教育领先企业、乡村与民族地区教育管理部门开展项目研究，依循从理论到实践、从抽象到具体、从宏观到中观到微观的逻辑主线开展体系化研究。项目共分为三个子研究项目，研究内容间相互联系，相互支撑，形成智能技术赋能乡村地区、民族地区学生学业质量评估的体系化布局，以促进高质量发展。 乡村学生学业质量评估指标与评估工具构建研究中，聚焦乡村学生学业质量的核心要素，突出学科核心素养与学生问题解决能力的行为与认知，在对乡村学生学业质量评估相关文献梳理的基础上，从学科核心素养、问题解决能力（问题识别、信息采集、分析推理、方案抉择等）等多个维度入手构建评估指标体系，邀请领域专家、区域教育管理者、优秀学科教师等开展指标体系专家咨询，以此确定乡村学生学业质量评估的核心指标与指标权重。在此基础上，设计开发符合乡村学生学习特点、特色的情境化试题工具。 以构建完成的乡村学生学业质量评估指标体系为理论框架，结合乡村学生学业发展需求，对乡村学生学业质量评估平台架构进行设计，明确平台整体架构、功能模块，设计符合乡村教育特色的，且易于操作的用于界面，并依托教育信息化企业进行平台开发。 基于理论框架与监测平台，选取甘肃省乡村地区、民族地区作为评估试点区域，设计评估方案，借助平台采集学生解决真实情境化问题过程中的多模态数据进行分析，利用智能算法将学生思维认知过程进行外显化。进一步验证乡村学生学业质量评估指标体系、评估工具的有效性，总结试点乡村地区学生学习的内在机制，制定学校教育教学优化方案和乡村教育发展方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、年度计划进度及预期绩效成果（分年度描述，1000字以内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2025.01-2025.05 乡村学生学业质量评估指标体系构建研究。进行乡村学生学业质量评估相关文献、政策、实践案例梳理分析，乡村学生学业质量评估指标体系构建，以及乡村学生学业质量评估指标体系专家咨询修正。 2.2025.02-2025.10 知识图谱、问题集的设计与开发。围绕乡村学生问题解决能力进行情境问题设计，形成问题集。 3.2025.04-2026.02 乡村学生学业质量智能评估平台研究。乡村学生学业质量智能评估平台能设计、架构设计、模块开发与集成、数据库建设、系统集成与联调，测试与优化。 4.2026.03-2026.12 智能技术支持的乡村学生学业质量评估应用，以及乡村学生学习机制与典型方案汇聚研究。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目全体成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 职称 | 职务 | 身份证号 | 所在单位 |
| 马玉慧 | 女 | 1974.10 | 汉 | 教授 | 研究中心主任 | 210703197410022025 | 渤海大学 教育学院 |
| 郝建江 | 男 | 1991.12 | 汉 | 副教授 | 无 | 140227199112092038 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 房 立 | 男 | 1995.07 | 汉 | 博士 | 无 | 370827199507062816 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 路振宇 | 男 | 1987.02 | 汉 | 博士 | 无 | 620402198702011318 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 郭婉蓉 | 女 | 1994.07 | 汉 | 博士 | 无 | 620102199407233020 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 禅 慧 | 女 | 1995.11 | 汉 | 博士生 | 无 | 622226199511230047 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 丁 添 | 男 | 1998.08 | 汉 | 博士生 | 无 | 62040319980827001X | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 赵永强 | 男 | 1994.04 | 汉 | 软件开发工程师 | 项目经理 | 622624199404140678 | 兰州乐智教育科技有限责任公司 |
| 邓 亮 | 男 | 1992.08 | 汉 | 软件开发工程师 | 技术经理 | 511312199208243176 | 兰州乐智教育科技有限责任公司 |
| 王洪梅 | 女 | 1990.03 | 汉 | 博士生 | 无 | 632126199003172326 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 邹佳人 | 男 | 1992.02 | 汉 | 博士生 | 无 | 441421199203226710 | 西北师范大学 教育技术学院 |
| 陈园园 | 女 | 1999.03 | 汉 | 硕士生 | 无 | 622625199903040627 | 西北师范大学 教育技术学院 |

五、合作单位主要任务及支持措施

合作单位一（名称）：兰州乐智教育科技有限责任公司 （1）参加顶层设计及产品架构设计评审会议，通过评审以后，双方开发人员组建产品团队，共同研发实现产品功能。 （2）发挥电信渠道优势，负责研发的产品在全国范围的市场推广工作。 （3）承担产品研发费用，每个产品研发费用根据研发工作量双方协商确定。 （4）提供实践机会，共同培养优秀人才，提供实践机会。

合作单位二（名称）：

合作单位三（名称）：

| 六、项目经费预算（单位：万元） |  |
| --- | --- |
| 预算科目名称 | 支出金额 |
| 总经费支出 | 40 |
| （一）直接费用 | 28 |
| 1.设备费 |  |
| 2.业务费 | 4 |
| 3.劳务费 | 24 |
| （二）间接费用 | 12 |
| 其中：绩效支出 |  |
| 七、其他事项 |  |
| - 项目负责人应按本任务书签订内容完成项目任务。 - 项目负责人应按任务书规定的开支范围，实行专款专用，不得挪用，并接受项目审计。 - 项目负责人在任务书调整、科技成果登记、知识产权保护、保密等方面的要求，按照国家和省上相关规定执行。 - 项目负责人在实际执行项目期间形成的论文、专著、产品和技术等成果，在刊载、转移转化、宣传推广时应标注“甘肃省教育厅：项目类别及编号”，如“甘肃省教育厅：产业支撑计划项目 2025CYZC-001”，未标注的不认定为结题考核成果。 - 项目承担单位要加强对项目的组织管理和监督实施，保证项目进度、质量、绩效和经费合理合规合法使用。 - 省教育厅采取适当方式对学校整体项目进行绩效抽查评价，抽查评价结果作为经费调整 重要依据。 |  |

项目承担单位负责人（签字）：             项目负责人（签字）：

项目承担单位（公章）：

年	月   日	2024年12月28日